## график за изпълнение
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2014
Възложител: ОБЩИНА ДРЯНОВО
Обект: "Ремонт покрив и фасади на сградата на Бюро по труда и Данъчна служба - гр. Дряново"
Кандидат: ....................................................
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР/КРР
№ | Вид работа | Мерна единица | Количество СМР | Норма време за единица СМР | Брой работници в едно звено | Ч/Ч | Ч/Дни | Брой звена | Брой работници | Дни календарни | Месец |  |  | Месец |  |  | Месец
[11 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Ремонт на покрив - съгласно проектната документация |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1 | Демонтаж керемиди от покрив, сваляне, пренасяне до 30 м и сортиране - наклон от 30 градуса | м2 | 169 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | Демонтаж летвена обшивка | м2 | 169 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 | Демонтаж олуци от поцинкована ламарина | м | 112 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | Демонтаж водосточни тръби | м | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 | Демонтаж дъсчена обшивка стряха | м2 | 25.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 | Демонтаж обшивка от поцинкована ламарина около комини, улами и др | м2 | 8.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7 | Демонтаж на съществуваща дървена покривна конструкция | м3 | 3.69 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8 | Събаряне на комини от тухлена зидария | м3 | 1.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9 | Разваляне тухлена зидария между подложна столица и стряха | м3 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
10 | Направа и разваляне кофраж за стоманобетонови стрехи | м2 | 30.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
11 | Доставка, изработка и монтаж армировка | кг | 2737 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
12 | Доставка и полагане бетон за плочи В 25 | м3 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
13 | Направа на тухлена зидария над плоча /надзид/ на цим. разтвор | м3 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
14 | Изработка и монтаж дървена покривна конструкция от профилиран иголистен материал, импрегнирана против плесени и насекоми | м3 | 7.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
15 | Направа на обшивка покрив с нерендосани иголистни дъски | м2 | 169 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
16 | Доставка и полагане на трислойно покривно фолио | м2 | 169 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
17 | Направа летвена скара от летви и контралетви 3/4 | м2 | 169 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
18 | Доставка и монтаж обшивка на корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм до 30 градуса | м2 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
19 | Доставка и монтаж вентилиращ гребен против птици и мрежа за вентилиране | м | 110 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
20 | Доставка и монтаж на вентилиращ елемент по била хоризонтални | м | 9.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
21 | Доставка и монтаж на листов материал за подкапаци по маии | м | 23.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
22 | Доставка и покриване на покрив с керамични керемиди по спецификация в/у готова дъсчена обшивка - позицията включва вентилираща керемида 1 бр. на 10м2(общо 17 бр) и снегозадържащи керемиди по 1,8 бр./м2(общо 304 бр.) | м2 | 169 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
23 | Доставка и покриване било и маии с капаци | м | 33.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
24 | Доставка и монтаж начален капак | бр | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
25 | Доставка и монтаж капак тройник | бр | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
26 | Доставка и монтаж олуци от ламарина с полиестерно /РVС/ покритие цвят RAL 8017 кафяв - 6" | м | 112 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
27 | Доставка и монтаж водосточни тръби от ламарина с полиестерно /РVС/ покритие цвят RAL 8017 кафяв - ф 100 мм | м | 130 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
28 | Изработка и монтаж на есове от ламарина с полиестерно /РVС/ покритие цвят RAL 8017 кафяв - ф 100 мм | бр | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
29 | Доставка и направа на декоративен дървен сачак от ламперия | м2 | 46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
30 | Доставка и монтаж челна дъска | м | 112 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| Подмяна на дограма - съгласно проектната документация и спецификацията |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
31 | Демонтаж съществуващи прозорци и врати всички видове | бр | 57 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
32 | Демонтаж гаражни врати | бр | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
33 | Направа на тухлена зидария за кърпежи и подобни - обем до 3 м3 | м3 | 1.07 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
34 | Доставка и монтаж на PVC дограма петкамерна, стр. дълбочина 70 мм, дебелина на стената на профила 3 мм, а на усилващия профил 1,5мм ,2мм; стабилизатор Са/калций/ за повишена устойчивост на атмосферни влияния; с безоловни и канцерогенни примеси; не отделяща диоксид при пожар и не поддържаща горенето; стъклопакет 4 мм (прозрачен)+4мм с обща дебелина 24 мм;Uобоб.≤ 1,70 W/m2.K; цвят орех - съгласно спецификация | м2 | 94.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
35 | Доставка и монтаж на алуминиеви входни врати отваряема система, прекъснат термомост, цвят по проекта | м2 | 6.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
36 | Доставка и монтаж на автоматични ролетни гаражни врати от поцинкована ламарина с дебелина 0,55мм , прахово боядисана RAL 8017;Автоматика за 1бр. врата – включва мотор,блок управление,2бр. дистанционно управление/.- съгласно спецификация | м2 | 38.74 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
37 | Обръщане около отвори с гипсокартон, включени алуминиеви профили-ръбохранители и латексово боядисване вътрешно | м | 325 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
38 | Доставка и монтаж външни подпрозоречни поли от пластифицирана ламарина , цвят RAL 8017 кафяв ширина 25-30 см. | м | 63.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
39 | Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски с ширина 20-25 см от РVС плоскост - вътрешно | м | 53.35 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| Ремонт фасади - съгласно проектната документация |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
40 | Направа и разваляне на фасадно тръбно/модулно скеле | м2 | 591 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
41 | Доставка и полагане на лепена топлоизолация по външни стени от ЕРS - F 50 мм с λ≤ 0,038, вкл. дюбелиране, стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2, две ръце шпакловка и всички необходими ъглови и водобранни профили | м2 | 551.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
42 | Доставка и полагане на лепена топлоизолация по страници външно от ХРS 20 мм, стъклофибарна мрежа мин 145 г/м2, дюбелиране, две ръце шпакловка и ъглови PVC профили с мрежа | м | 287.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
43 | Доставка и монтаж на XPS 20 мм. по стрехи; дюбелиране, мрежа мин. 145 г/м2, две ръце шпакловка | м2 | 47.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
44 | Фасадна боя бяла по стрехи вкл. грунд | м2 | 47.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
45 | Грундиране и боядисване стени със силиконова боя (на основа силикон), цвят по проект | м2 | 551.56 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
46 | Доставка и монтаж стиропорен корниз - по проектно решение | м | 67 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
47 | Доставка и монтаж декоративен елемент от стиропор с РVС покритие прозорци - по проектно решение | м | 176.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
48 | Демонтаж и монтаж външно тяло на климатик | бр | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
49 | Събиране, натоварване и транспорт строителни отпадъци до депо на 34 км | м3 | 6.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| Дата: ................... | [9 empty] | КАНДИДАТ: |  | ................................................................
[14 empty] | (име, подпис и печат) |  |  | (име, подпис и печат)