***ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2024***

за изпълнение на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 г.

на гр. Дряново

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна цел**  **от НПНРБ** | **Дейности за**  **реализиране на**  **оперативните цели**  **от НПНРБ** | **Дейности** | **Бюджет в**  **лева** | **Срок** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за**  **изпълнение** | **Отговорни**  **институции** |
| 1.1. Въвеждане на система за  повишаване на  обществената  осведоменост и  изграждане на  познания за  риска от  бедствия в  компетентните  органи, частния  сектор,  доброволните  формирования и  населението и  споделяне на  опит, извлечени  поуки,  реализирани  добри практики, тренировки и обучения. | 1.1.1. Провеждане на разяснителни кампании сред населението /информационни дни/, обучения на органите на изпълнителната власт, състезания, конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца. | 1.1.1.1. Провеждане на общински етап на международен конкурс за детска рисунка ,,С очите си видях бедата“ | 150 лв. за осигуряване на награди за участниците | 29.03.2024г. | Да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците. | Проведен общински етап на конкурса. | Община Дряново,  мл. експерт ОМП, директори на образователни структури |
| 1.1.1.2. Провеждане на тренировки за предстоящо състезание ,,Млад огнеборец“ | Не е необходим бюджет | месец Март  2024 г. | Повишена физическата дееспособност на младежите и развити трайни практически умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия. | Обучени състезатели от отбора | РСПБЗН - Дряново |
| 1.1.1.3. Участие в състезание ,,Млад огнеборец“ на областен етап. | Бюджет на РДПБЗН | 09.05.2024 г. | Да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя. Да се възпита съпричастие към проблемите на човека и желание за доброволческа дейност. | Участие в състезание | РСПБЗН – Дряново,  директори на училища |
| 1.1.1.4.Оказване на методическа помощ при организиране на обучения в детските и учебните заведения за действия при бедствия. Провеждане на учебни евакуации. | Не е необходим бюджет | 2 пъти годишно | Повишени знания  и умения на децата и  учениците | Брой проведени учебни евакуации | РСПБЗН – Дряново, РУ – Дряново, директори на училища и детски градини |
| 1.1.1.5. Провеждане на информационно-разяснителни кампании във връзка с есенно-зимния отоплителен сезон, пожароопасния летен сезон, жътвена кампания и др. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 | Повишаване на осведомеността и предприемането на подходящи мерки за безопасност. | Брой проведени информационни кампании | Община Дряново, РСПБЗН - Дряново |
| 1.1.1.6. Публикуване на материали на интернет страницата на Община Дряново за повишаване информираността на населението и препоръки за поведение и действия при бедствия. | Не е необходим | 31.12.2024 | Повишена информираност на населението. | Брой публикувани материали | Община Дряново |
|  | 1.1.2. Организиране и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в обучения, тренировки и учения, при различни видове бедствия. | 1.1.2.1 Провеждане на обучения с работещо население и пенсионери за начините на поведение и действие при различни бедствия. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 | Подобрена подготовка и осведоменост. Повишени умения за реакция, в случай на бедствие. | Брой проведени обучения | РСПБЗН – Дряново |
| 1.1.2.2. Провеждане на пожаро-тактически занятия с екипите на РСПБЗН Дряново. | Бюджет на МВР | По отделен план | Повишаване подготовката на състава на РСПБЗН- Дряново | Брой проведени занятия | РСПБЗН- Дряново |
| 1.1.3. Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване. | 1.1.3.1. Провеждане на разяснителни кампании сред децата в детските градини и ученици в училищата. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 | Повишаване на уменията на децата за действия при различни бедствия | Брой проведени информационни кампании | РУ – Дряново, РСПБЗН – Дряново, директори на детски и учебни заведения |
| 1.1.3.2. Провеждане на обучения в часа на класа на учениците от начален и прогимназиален етап за поведение и действие при различни действия. | Не е необходим | 31.12.2024 | Повишаване на знанията и уменията за действия при различни бедствия | Проведени обучения в училищата от община Дряново | РУ – Дряново, РСПБЗН – Дряново, директори на учебни заведения |
| 1.1.3.3. Провеждане на тренировки за изпълнение на Плана за защита при бедствия в училищата и детските градини. | Не е необходим | Два пъти годишно | Повишени практически умения за действия при различни бедствия | Брой проведени тренировки | РСПБЗН – Дряново, директори на детски и учебни заведения |
| 1.2. Изграждане на система за измерване, съхраняване, споделяне и предоставяне на данни за загубите от бедствия и информация за последиците върху икономиката, социалния сектор, здравеопазването, образованието, околната среда и културното наследство. | 1.2.1. Разработване на национална система за събиране на данни за загуби от бедствия, която да осигурява информирано вземане на решения, както и данни за целите на докладването за напредъка на България по изпълнението на глобалните цели от Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай. | 1.2.1.1. Предоставяне на информация до ОСНРБ за възникнали бедствия на територията на община Дряново с цел въвеждането й в Системата за мониторинг на Рамката от Сендай | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 | Изготвена обобщена справка за възникнали и регистрирани бедствия. | Актуални данни за възникнали бедствия | Кмет на общината |
| 1.2.1.2. Събиране на данни от физически лица, еднолични търговци или юридически лица, притежаващи и/или експлоатиращи обекти от критичната инфраструктура на територията на общината. | Не е необходим бюджет | Постоянен | Актуализиран списък на обектите от критичната инфраструктура | Брой обекти от критичната инфраструктура | Кмет на общината |
| 2.1. Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги. | 2.1.1. Засилване ролята на платформите за намаляване на риска от бедствия на национално, областно и общинско ниво. | 2.1.1.1. Създаване и поддържане на отделна секция на интернет страницата на Община Дряново, за публикуване на информация и документи свързани с работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 | Повишена информираност на населението за дейността на ОбСНРБ | Публикувана информация, включваща протоколи от проведени заседания с дискутирани теми и взети решения, доклади и др. | Общинска администрация Дряново |
| 2.1.2. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета за управление на риска от бедствия на служителите от общинската администрация, служби, други оперативни структури за изпълнение на дейности по защита при бедствия. | 2.1.2.1. Актуализиране на информацията за членовете на доброволното формирование. | Не е необходим бюджет | 28.02.2024 г. | Повишаване капацитета на общината за справяне с бедствия | Актуална информация | Кмет на общината |
| 2.1.2.2. Провеждане на обучения с членовете на ОбСНРБ. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 г. | Повишен капацитет на членовете на ОбСНРБ | Обучени членове на ОбСНРБ | Председател на ОбСНРБ |
| 2.1.2.3. Изготвяне на Доклад до ГДПБЗН за развитието и дейността на доброволното формирование в община Дряново. | Не е необходим бюджет | 02.01.2024 г. | Развиване дейността на доброволното формирование | Изготвен доклад | Кмет на общината |
|  | 2.1.3. Извършване на периодична оценка на риска от бедствия и оценка на способностите за управление на риска, включително и за целите на докладването по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза. | 2.1.3.1. Периодично преразглеждане на опасностите на територията на Общината. Анализ и оценка на риска. | Не е необходим | При промяна в класифицирането на идентифицираните рискове | Управление на риска от бедствия | Актуален общински план за защита при бедствия | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия. |
| 2.1.5. Въвеждане на система за осигуряване непрекъснатост на доставките на основни стоки/ услуги. | 2.1.5.1. Сключване на предварителни споразумения с юридически лица включени в Общинския план за защита при бедствия за осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки и услуги. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 | Непрекъснатост на доставките на стоки и услуги в случай на бедствие | Актуални разчети на стоки и услуги | Кмет на общината, общинска администрация |
| 2.1.6. Насърчаване участието на частния сектор, професионални и научни организации в управлението на риска от бедствия. | 2.1.6.1. Привличане на фирми от частния сектор, професионални и научни организации при провеждането на тренировки и обучения със служители на Общинска администрация, частите на ЕСС и доброволното формирование. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 г. |  | Брой участници от частния сектор | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, съставни части на ЕСС |
| 2.2. Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия на всички административни нива. | 2.2.1. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на областни и общински планове за защита при бедствия и планове за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия, в съответствие с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия. | 2.2.1.1. Изготвяне на Общинския план за защита при бедствия. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 г. | Подпомагане на отговорните органи за подобряване на процесите и дейностите по планиране на защитата при бедствия и намаляване на риска от бедствия | Изготвен общински план за защита при бедствия | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия |
| 2.2.2. Разработване и актуализация на областни и общински програми за намаляване на риска от бедствия и годишни планове за изпълнението им. | 2.2.2.1. Актуализиране на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 г. | Не е необходим бюджет | При необходимост | Актуализиране на  документите за  планиране на  намаляването на  риска от бедствия  на общинско ниво | Актуална общинска програма | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия |
|  | 2.2.3 Изготвяне и изпълнение на годишни планове за изпълнение на областната и общинските програми за намаляване на риска от бедствия | 2.2.3.1. Изготвяне на Годишен план за 2024 г. за изпълнение на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 г. | Не е необходим бюджет | М. март 2024 г. | Определяне на конкретни дейности с очаквани резултати, срок и  отговорници за изпълнение | Изготвен годишен план за 2024 г. за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия и приета от ОбСНРБ | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия |
|  | 2.2.4. Изготвяне на годишни доклади за състоянието на защитата при бедствия на национално, областно и общинско ниво. | 2.2.4.1. Изготвяне на ежегодни доклади за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината. | Не е необходим бюджет | М. април 2024 г. | Изготвен годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината | Изпратен доклад до ОСНРБ | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия |
| 2.3. Повишаване способностите на институциите за управление на риска от бедствия. | 2.3.1. Развитие на допълнителни способности за реагиране при различни видове инциденти, аварии  и бедствия. | 2.3.1.1.Популяризиране дейността на доброволното формирование. | **Не е необходим** | Ежегодно | Популяризиране дейността на доброволеца | Проведени мероприятия с доброволци | Кмет на общината, РСПБЗН - Дряново |
| 2.4. Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на единната спасителна система, включваща и механизми за мониторинг и оценка. | 2.4.4. Повишаване осигуреността със специализирана екипировка и оборудване на съставните части на ЕЕС за реагиране при бедствия на територията на област Габрово. | 2.4.4.1. Осигуряване на допълнително оборудване за Доброволното формирование. | 10 380 лв. от държавния бюджет целево с постановление на МС са отпуснати на общината за Доброволното формирование | 31.12.2024 г. | Подобряване на готовността за овладяване на извънредни ситуации и реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации | Дооборудване на доброволците | Кмет на община Дряново, общинска администрация |
| 2.5. Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт чрез използването на съвременни технологии | 2.5.1. Анализиране на наличните системи за мониторинг и изготвяне на прогнози, с цел усъвършенстване  на системата за  ранно предупреждение. | 2.5.1.1 Предоставяне на актуални телефонни номера на РДПБЗН Габрово с цел периодично актуализиране на базата данни в СРПОБ на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС. | Не е необходим бюджет | При настъпили промени | Актуална информация за групите за оповестяване | Актуална база данни | Община Дряново |
| 2.5.2. Използване на съвременните технологии и иновации за изграждане на ефективна система за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт. | 2.5.2.1. Участие в провеждане на тренировка по оповестяване на страната за опасност от въздушно нападение с реално задействане на сиренната система. | Бюджет на МВР | 02.06.2024 | Повишена информираност на населението | Проведена тренировка по оповестяване на населението за опасност от въздушно нападение | ОД на МВР, РД ПБЗН, кмет на община Дряново |
| 2.5.2.2. Участие в провеждане на тренировки на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС чрез СРПОБ | Бюджет на МВР | По отделен план | Повишаване на готовността за реакция при бедствия | Брой проведени оповестявания, брой оповестени лица | Областен управител, РД ПБЗН- Габрово, кмет на общината |
| 2.6. Ефективно възстановяване след бедствия при задължително спазване на принципа „да изградим отново, но по- добре“. | 2.6.1. Въвеждане на планиране на възстановяването след бедствия при спазване на принципа „да изградим  отново, но по-добре“. | 2.6.2.1. Засилване ролята на контролните органи при извършване на възстановителни дейности след бедствия при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“, с цел коректно финансиране. | Не е необходим бюджет. | Ежегодно | Повишаване ефективността при възстановяване след бедствия | Брой планирани мероприятия | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия |
| 3.1. Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия. | 3.1.1. Включване на адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия в интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 и в плановете за интегрирано развитие на общините. | 3.1.1.1. Наблюдение, превенция и борба с пожарите. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 г. | Устойчивост при възникване на бедствия | Брой планирани мерки | Кмет на община, общинска администрация |
| 3.1.2. Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране | 3.1.2.1. Изготвяне на доклад с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия на територията на община Дряново, за които е необходимо финансиране през 2025 г. | Не е необходим бюджет. | 30.04.2024 г. | Набелязани  приоритетни  дейности за  финансиране | Изготвени общински доклад | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия |
| 4.1. Подобряване разбирането и адекватно оценяване на въздействието на бедствията върху публичните финанси. | 4.1.4. Насърчаване учредяването и развитието на инструменти за взаимно подпомагане (фонд „Общинска солидарност“ и др.). | 4.1.4.1. Провеждане на благотворителни кампании за подпомагане на пострадало население след бедствия. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 | Събрани дарения по кампанията | Подпомогнати нуждаещи се | БЧК, Общински съвет за намаляване на риска от бедствия |
|  | 4.1.5. Мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане. | 4.1.5.1. Определяне на механизъм за мониторинг на изразходваните финансови средства за превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 |  |  | Общински съвет за намаляване на риска от бедствия |
| 4.2. Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез иновативни решения, за намаляване на риска от бедствия и недопускане възникване на нови рискове. | 4.2.1. Повишаване на устойчивостта на доставките на основни стоки/ услуги. | 4.2.1.1. Сключване на предварителни споразумения с еднолични търговци с цел повишаване на устойчивостта на  доставките на основни стоки/ услуги за населението. | Не е необходим бюджет | 31.12.2024 |  |  | Органи на изпълнителната власт и доставчици на основни стоки и услуги |
| 4.2.2. Изграждане, поддържане, укрепване, реконструкция и модернизация на системи, обекти, инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване на риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение и оперативно управление. | 4.2.2.1. Проверка на техническото и експлоатационното състояние на язовирите на територията на Община Дряново. | Не е необходим бюджет | Два пъти годишно | Предотвратяване на авария и възникване на бедствия от наводнения, чрез осигуряване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрола на техническото им състояние | Протоколи, съдържащи резултатите от техническите прегледи. Анализ въз основа на резултатите от проверките. | Комисия назначена със Заповед на кмета на Община Дряново |
| 4.2.2.3. Контрол на мостовите съоръжения – наблюдение и оценка на състоянието им, както и контрол за спазване на приложимите изисквания и правила. | Не е необходим бюджет | Периодично | Извършване на превантивни мероприятия за свеждане до минимум на условията за възникване на извънредни ситуации | Брой проверени мостови съоръжения | Комисия назначена със Заповед на кмета на Община Дряново |
| 4.2.2.4. Актуализиране на аварийните планове на язовирите собственост на община Дряново | Не е необходим бюджет | При настъпили промени | Създаване на оптимална организация за свеждане до минимум на условията за възникване на аварийни ситуации | Актуални аварийни планове | Общинска администрация |
| 4.2.2.5. Поддържане проводимостта на речните легла на територията на общината | Външно финансиране | 31.12.2024 г. | Предотвратяване възникването на наводнения | Брой и км почистени речни участъци | Кмет на общината |